## Tabelle1
Technisches Projekt Casio Keyboard – Arduino Gruppe7
Beteiligte Personen	Lenni	Nina	Tom	Mary			GRUPPE7 Arbeitstitel: KÜSTENNEBEL
Projekt Start	07.11.18
Projekt Ende	09.05.19
Countdown, Tage	82
					Abgabe Bestellung					ANSTEUERUNG AUDIO-CHIP KOMPLETTIERT					WINTERFERIEN
letzer Stand Timesheet	16.02.19					KW	46					47					48					49					50					51					52					1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20
					Montags	12.11.2018					19.11.2018					26.11.2018					03.12.2018					10.12.2018					17.12.2018					24.12.2018					31.12.2018					07.01.2019					14.01.2019					21.01.2019					28.01.2019					04.02.2019					11.02.2019					18.02.2019					25.02.2019					04.03.2019					11.03.2019					18.03.2019					25.03.2019					01.04.2019					08.04.2019					15.04.2019					22.04.2019					29.04.2019					06.05.2019					13.05.2019

Aufgaben		Zuständig	Status	Deadlines			M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S

Vorbereitung
Zeichnung		Nina	Erledigt	14.11.18
Timesheet		Mary		08.03.19
Detaillierte Skizze		Tom		15.11.18
Schaltplan		Nina		21.11.18
Recherche		alle		15.11.18
- Sensor		Mary Nina		15.11.18
- MIDI		Tom		15.11.18
- Soundkarte		Lenni + Tom		15.11.18
- Schnittstelle Nebel		Nina
- Matrix Sound		Nina		15.11.18
Musik composing		Tom
Materiallien an Lenni		Nina, Tom, Mary		18.11.18
Konstenübersicht		Lenni		20.11.18
Materialliste zusammentragen		Lenni		18.11.18
ProgrammCodes Teilen		alle
Dropbox einrichten		Mary
Get Hub einrichten		Nina
Dokumentation		Tom		KW19					ABGABE DOKU
Zeitüberblick		Mary

Durchführung
1.Bestellung		Lenni		21.11.18
2. Bestellung		Lenni		tbd
Grobe Logik d. Codes		alle		Kw 48
Programmieren		alle in Zuständigkeiten		Kw12
Hardware, bauen / löten		alle		Kw12
Nebelmaschine umbauen		Nina + Mary
Audio Programmieren		alle
Lichtausgang / MIDI		Mary + Lenni		Ab 20.12.18
Nebelmaschine verknüpfen		Nina + Tom		Ab 20.12.18
Matrix Sound
Abschluss
Breadboard Aufbau				20.12.18
Ansteuerung Audio-Chip komplettiert				20.12.18
Fertigstellung Prototyp				21.03.19
Ansteuerung Audio-Chip & MIDI-Ausgabe komplett				21.03.19
Fertigstellung Dokumentation				09.05.19
Abgabe: Fertiges Produkt, Abschlusspräsentation				16.05.19